## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 4 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE SUMINISTRO
OBJETO
“SUMINISTRAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, FERRETERÍA Y PLOMERÍA PARA LAS ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL”
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[17 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de experiencia necesaria para la ejecución de las activiades del contrato |  | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Universidad 50% -Contratista 50% | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | NO | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la suscripción del contrato | Establecer los requisitos idóneos para evaluar la experiencia | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No existen oferentes habilitados para la convocatoria pública |  | Declaratoria del desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Universidad 100% | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | SI | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
3 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Falta de fluidez económica para cumplir con el objeto contractual |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Solicitud de liquidez |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | Plazo de ejecución del contrato | Con la verificación de los requisitos habilitantes | Durante la estructuración y evaluación del proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Solicitud de Garantía De Cumplimiento |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Univesidad 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | PERMANENTE
5 | Externo | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas de los materiales solicitados |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 4 | MAYOR | 8 | Riesgo Extremo | Contratista 100% | Solicitud de Garantía De Cumplimiento |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | SI | Univesidad 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | PERMANENTE
6 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas establecidos en los terminos de referencia |  | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Univesidad 100% | Audiencia de aclaración de termino |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Univesidad 100% | Aviso de convocatoria | La fecha de Audiencia de aclaración de terminos y revisión y asignación de riesgos previsibles | Seguimiento permanente del supervisor | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
7 | Especifico | Externo o Interno | Ejecución | Financiero | Variaciones de precios de los insumos en el mercado |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Espeficacion de la forma de pago y las obligaciones del contratista en el proceso de selección |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Si | Univesidad 100% | En la estructuración del proceso | La fecha de terminacion del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | PERMANENTE
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Imprecisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas, descripción del contrato, estudios previos,operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. |  | Retraso del cronograma del Proyecto. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Univesidad 100% | El supervisor del contrato realizara las modificaciones contractuales necesarias para una adecuada ejecución del contrato |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Univesidad 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Informe de supervision | Permanente
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de supervisión | MENSUAL
10 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista que genere demora en las entregas de los materiales |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Contratista 100% | Verificar procedencia de suspensiones del contrato. | Asumido por el IDRD | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Universidad 50% -Contratista 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión | Permanente
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO