## Matriz de Riesgos Contratacion
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[9 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LOS RESTAURANTES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
IDENTIFICACIÓN | [7 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 5.1 Clasificación | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[17 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | PRECONTRACTUAL | FINANCIERO | Imprecisiones cometidas por el contratista en el Análisis de Precios del servicio de mantenimiento presentados en su propuesta y los costos asociados |  | Presentación de ofertas con precios muy bajos, sin contemplar todos los requerimientos del servicio de mantenimiento de equipos del restaurates o sin analizar las características técnicas, especificaciones de calidad, para solicitar posteriormente reconocimientos económicos durante la ejecución del contrato por parte de la UPN. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | PROPONENTE 100% | El riesgo es asumido por el contratista, lo que implica que al momento de estructurar su oferta debe considerar y analizar de manera cuidadosa todos los requerimientos para la prestacion del servicio de mantenimiento de equipos del restaurate, especificaciones técnicas, especificaciones de calidad y costos asociados al bien o servicio sobre el que pretende ser adjudicatario | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Aviso de convocatoria | Hasta la presentación de la oferta | Control presupuestal. | PERMANENTE
2 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | SOCIAL PÚBLICO | Paros o huelgas o restricciones de movilidad o cierres de vías o accidentes o fallas en los vehículos que afecten la prestacion del servicio de mantenimiento de equipos del restaurate en los tiempos programados por la UPN. |  | *Interrupción en la prestacion del servicio de mantenimiento de equipos del restaurate *Estado no adecuado de los equipos del restaurante *Afectación en la prestación del servicio de restaurante | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA 100% | *Medidas preventivas por parte del contratista, para el cumplimiento en la prestacion del servicio de mantenimiento de equipos del restaurate acuerdo a las fechas programadas *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando porque se cumpla con la programación establecida por la Universidad. | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente de la UPN a través del supervisor | PERMANENTE
3 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | HUMANO | Enfermedad del personal por contagio con COVID-19. |  | *Suspensión del contrato o entorpecimiento en las actividades contractuales. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | CONTRATISTA 50% UPN 50% | *El contratista debe cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG_SST) y garantizar la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19, de conformidad con la normatividad vigente. Reemplazo del personal de manera inmediata en caso de materializarse el riesgo. *Seguimiento permanente por parte del Supervisor del Contrato, velando para que el contratista cumpla y aplique la normatividad vigente en materia del SG-STT y protocolos de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | * Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista * informe periódico | PERMANENTE
4 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | REGULATORIO | LEGAL-FINANCIERO | *Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato de prestación del servicio. |  | Incremento anormal de los insumos propios del bien o servicio contratado | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 50% UPN 50% | Análisis de precios del sector a la fecha de ejecución y restablecimiento del equilibrio económico. | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento del supervisor del contrato y del contratista | PERMANENTE
5 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
6 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
7 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 2 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 2 | Riesgo Bajo
8 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
9 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo
10 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
11 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
12 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
13 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
14 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
15 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo
16 | [8 empty] | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 8 | Riesgo Extremo |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
17 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio
18 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
19 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
20 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo
21 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
22 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo
23 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo
24 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo
25 | [8 empty] | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 7 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo
26 | [8 empty] | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 4 | MAYOR | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo
27 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
28 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto |  |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto
29 | [8 empty] | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 4 | Probable (probablemente va a ocurrir | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio
30 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 4 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
31 | [8 empty] | 5 | Casi cierto | 5 | CATASTRÓFICO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 3 | Riesgo Bajo
32 | [8 empty] | 5 | Casi cierto | 5 | CATASTRÓFICO | 6 | Riesgo Alto |  |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 3 | Riesgo Bajo
33 | [8 empty] | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | INSIGNIFICANTE | 3 | Riesgo Bajo |  |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo
5 | GENERAL | EXTERNA | POSTCONTRACTUAL | OPERAACIONAL | ADMINISTRATIVO | Demoras en la liquidación del contrato de por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | CONTRATISTA 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes mensuales de interventoría e informes de supervisión | MENSUAL
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO

## Tabla de Valoración
TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
Cualificación Cuantitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun as( permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación monetaria |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por orientó (1 %) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan mas del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). | Impacto sobre el valor del contrato en mas del treinta por ciento (30%).
CATEGORÍA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTRÓFICO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10