## Matriz de Riesgos Contratacion
ANEXO 4 : MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES
[8 empty] | TIPOLOGIA CONTRACTUAL: | [5 empty] | CONTRATO DE OBRA
OBJETO
“ADECUACIÓN DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE LAS INSTALACIONES DE VALMARÍA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL”
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | EVALUACIÓN | [6 empty] | TRATAMIENTO
1. Número | 2. Clase | 3. Fuente | 4. Etapa | 5. Tipo | 6. Descripción |  | 7. Consecuencia de la ocurrencia del evento | 8. Probabilidad |  | 9. Impacto |  | 10. Valoración | 11. Categoría | 12. ¿A quién se le asigna? | 13. Tratamiento / Control a ser implementado |  | Impacto después del tratamiento | [5 empty] | 18. ¿Afecta la ejecución del contrato? | 19. Responsable por implementar el tratamiento | 20. Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | 21. Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[17 empty] | 14. Probabilidad |  | 15. Impacto |  | 16. Valoración | 17. Categoría |  |  |  |  | 22. ¿Cómo se realiza el monitoreo? | 23. Periodicidad
1 | General | Interno | Planeación | Económico | Falta de experiencia necesaria para la ejecución de las actividades de obra |  | Incumplimiento de las obligaciones del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Universidad 50% -Contratista 50% | Solicitar los requisitos necesarios que acrediten experiencia en la prestación del servicio |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | NO | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la suscripción del contrato | Establecer los requisitos idóneos para evaluar la experiencia | Durante la estructuración del proceso
2 | General | Interno | Selección | Operacional | No existen oferentes habilitados para la Invitación Cerrada |  | Declaratoria desierta del proceso de selección | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 5 | CATASTRÓFICO | 8 | Riesgo Extremo | Universidad 100% | Desarrollar un adecuado análisis de la oferta del sector |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 4 | MAYOR | 6 | Riesgo Alto | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Con la aceptación de la oferta | Analizando adecuadamente el mercado, de modo que se identifique claramente los posibles oferentes | Durante la estructuración del proceso
3 | Específico | Externa | Ejecución | Financiero | Falta de fluidez económica para cumplir con el objeto contractual |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Solicitud de capital de Trabajo |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | En la estructuración del proceso | Plazo de ejecución del contrato | Con la verificación de los requisitos habilitantes | Durante la estructuración y evaluación del proceso
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incumplimiento Total o Parcial de las Obligaciones |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Solicitud de Garantía De Cumplimiento |  | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
5 | Externo | Externo | Ejecución | Operacional | Modificación de las especificaciones técnicas |  | Incumplimiento del Objeto Contractual | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Solicitud de Garantía estabilidad y calidad de la obra |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Universidad 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente del supervisor | Permanente
6 | Especifico | Interno | Planeación | Financieros | Falta de claridad en las condiciones técnicas, financieras y jurídicas establecidos en los términos de referencia |  | Declaratoria de desierta por falta o poca participación de oferentes | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Universidad 100% | Audiencia de aclaración de termino |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | No | Universidad 100% | De acuerdo al cronograma del proceso | La fecha de Audiencia de aclaración de términos y revisión y asignación de riesgos previsibles | Con el seguimiento permanente al cronograma | Dentro de los plazos establecidos en el cronograma
7 | Especifico | Externo o Interno | Ejecución | Financiero | Variaciones de precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos, que generen la creación de APU no previstos. |  | Modificaciones contractuales | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Universidad 100% | Presentación del Contratista de los APU no previsto, para que la Universidad proceda con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | Si | Universidad 100% | Desde el inicio de la modificación contractual | La fecha de terminación del contrato | A través de comités de seguimientos de obra y con el seguimiento permanente a las Actas Parciales. | Semanalmente y de acuerdo a la forma de pago establecida.
8 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Imprecisiones o inconsistencias en las especificaciones técnicas, descripción del proyecto, estudios previos, anexos técnicos, operaciones aritméticas, diseños y estudios técnicos. |  | Retraso del cronograma del Proyecto. | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | Universidad 100% | El supervisor del contrato realizara las modificaciones contractuales necesarias para una adecuada ejecución del contrato |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | No | Universidad 100% | Desde el Acta de Inicio | Hasta la terminación de las obras | Informe de supervisión | Permanente
9 | General | Externo | Selección | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato por causas atribuibles al contratista | Demoras en la liquidación del contrato de Obrapro causas atribuibles al contratista | Atraso en la liquidación del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | MENOR | 4 | Riesgo Bajo | Contratista 100% | Requerir al contratista por el incumplimiento |  | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 1 | INSIGNIFICANTE | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista 100% | Desde el inicio del contrato | Hasta el cierre del expediente con el vencimiento de las garantías | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento | MENSUAL
10 | General | Externo | Ejecución | Socio-Políticos | Demoras ocasionadas por paros, huelgas de naturaleza social, ajenas a la responsabilidad del contratista. |  | Atrasos en el desarrollo del contrato | 2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 3 | MODERADO | 5 | Riesgo Medio | Universidad 50% -Contratista 50% | Verificar procedencia de suspensiones del contrato. | Asumido por el IDRD | 1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente | 2 | MENOR | 3 | Riesgo Bajo | Si | Universidad 50% -Contratista 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Informes de supervisión, informes de contratista y comités de seguimiento. | Permanente
11 | General | Externo | Ejecución | De La Naturaleza | Condiciones climáticas o ambientales extremas, las cuales puedan preverse con los históricos y los informes ambientales existentes. |  | Posibles retrasos en la ejecución, daños a obras ya ejecutadas | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Universidad 50% -Contratista 50% | .-Planes de contingencia que impliquen mayores frentes de trabajo y/o dobles jornadas de trabajo y/o en dominicales y festivos. * Reprogramación o suspensiones en el evento de imposibilidad de la Ejecución *Presentar alternativas de ejecución de actividades afectadas con el exceso de pluviometría, las cuales deben ser avaladas por el supervisor del contrato *En caso que se materialice el riesgo, debe ser aceptado determinando el impacto del aumento de la pluviometría debidamente certificado y avalado por el supervisor del contrato. |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 2 | MENOR | 5 | Riesgo Medio | Si | Universidad 50% -Contratista 50% | Desde el inicio del contrato | Hasta la finalización del contrato | Bitácora de Obra. A través de comités de seguimiento.. | Diario y Semanal
12 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Accidentes del personal de campo que apoya la ejecución de la obra y que está a cargo del contratista. |  | Retrasos en el cumplimiento del contrato | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 4 | MAYOR | 7 | Riesgo Alto | Contratista 100% | Suspensión de la obra por investigaciones relacionadas al accidente laboral; reclamaciones ante la ARL. |  | 3 | Posible (puede ocurrrir en cualquier momento) | 3 | MODERADO | 6 | Riesgo Alto | SI | Contratista y ARL | Una vez ocurrido el evento | Una vez reiniciada la obra después de la suspensión por el accidente laboral. | A través de comunicación directa entre el contratista y la ARL | Según la ocurrencia del evento.
ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO